家族教育Agent 项目开发计划书

家族教育Agent 系列文档

版本：v1.0

日期：2026年6月

密级：内部资料

# 家族教育Agent — 项目开发计划书

版本：v1.0   日期：2026年6月3日   状态：开发规划阶段   文档密级：内部

## 目录

1. [项目概述](#1-项目概述)

2. [技术选型与架构设计](#2-技术选型与架构设计)

3. [开发阶段划分](#3-开发阶段划分)

4. [详细开发计划](#4-详细开发计划)

5. [技术规范与标准](#5-技术规范与标准)

6. [质量保证体系](#6-质量保证体系)

7. [部署与运维](#7-部署与运维)

8. [资源与成本估算](#8-资源与成本估算)

9. [风险管理](#9-风险管理)

10. [附录](#10-附录)

## 1. 项目概述

### 1.1 项目信息

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 家族教育Agent (Family Education Agent) |
| 项目代号 | FEA |
| 技术栈 | Java / Python / TypeScript |
| 交付形态 | Web应用 + 微信小程序 + 移动App（后期） |
| 开发方法论 | 敏捷开发，双周迭代 |
| 代码仓库 | 待创建 |
| 项目管理工具 | 待定（推荐 Linear / Jira） |

### 1.2 产品核心能力

┌────────────────────────────────────────┐

│          家族教育Agent (FEA)            │

├────────────┬────────────┬──────────────┤

│  AI家教     │ 个性化成长  │  镜像Agent   │

│  (Phase 1) │ (Phase 2)  │  (Phase 3)   │

├────────────┼────────────┼──────────────┤

│ · 智能讲题  │ · 快捷日记  │ · 人格建模    │

│ · 自适应抽题│ · 家族知识库│ · 成长对话    │

│ · 智能批改  │ · 成长仪表盘│ · 代际对话    │

│ · 学力评估  │ · 技能树   │ · 决策参考    │

└────────────┴────────────┴──────────────┘

### 1.3 MVP范围定义

Phase 1 MVP（当前阶段）：AI家教 — 数学学科

包含：

✅ 智能讲题（苏格拉底式引导）

✅ 题库管理（LLM生成 + 人工审核）

✅ 自适应抽题（贝叶斯知识追踪）

✅ 智能批改（步骤级评分）

✅ 学力评估仪表盘

✅ 用户注册/登录

✅ 基础家族空间（成员管理）

不包含：

❌ 快捷日记（Phase 2）

❌ 家族知识库（Phase 2）

❌ 镜像Agent（Phase 3）

❌ 其他学科（Phase 1.5）

❌ 小程序版本（Phase 2）

## 2. 技术选型与架构设计

### 2.1 技术栈总览

| 层级 | 技术 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js + React | 14.x + 18.x | App Router, SSR/SSG, 流式渲染 |
| 前端语言 | TypeScript | 5.x | 全量类型覆盖 |
| UI组件库 | shadcn/ui + Tailwind CSS | latest | 原子化CSS + 无头组件 |
| 状态管理 | Zustand | 4.x | 轻量级，适合AI交互场景 |
| HTTP客户端 | ky / native fetch | — | 现代化请求库 |
| WebSocket | Socket.IO client | 4.x | 实时对话 |
| 后端框架 | Spring Boot | 3.3.x | 业务核心 |
| 后端语言 | Java | 21 (LTS) | Virtual Threads |
| ORM | MyBatis-Plus | 3.5.x | 灵活SQL + 基础CRUD |
| 权限 | Spring Security + Sa-Token | — | 灵活权限体系 |
| API文档 | SpringDoc (OpenAPI 3) | 2.x | 自动生成 |
| AI服务框架 | FastAPI | 0.111+ | 异步高性能 |
| AI服务语言 | Python | 3.12 | — |
| LLM调用 | LiteLLM | latest | 统一多模型接口 |
| 数学验证 | sympy | 1.12+ | 符号计算 |
| 语音识别 | faster-whisper | latest | 本地部署 |
| 数据库 | PostgreSQL + pgvector | 16 | 关系 + 向量 |
| 缓存 | Redis | 7.x | 会话/热数据/限流 |
| 消息队列 | RabbitMQ | 3.13 | 服务解耦 |
| 对象存储 | MinIO | latest | S3兼容 |
| 容器化 | Docker + Docker Compose | — | 开发/部署 |
| CI/CD | GitHub Actions | — | 自动化流水线 |
| 监控 | Prometheus + Grafana | — | 可观测性 |
| 日志 | ELK (Elastic + Logstash + Kibana) | — | 日志聚合 |

### 2.2 系统架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       客户端层                               │

│  ┌───────────────────┐        ┌───────────────────┐        │

│  │   Web App          │        │   微信小程序(后期)  │        │

│  │   Next.js 14       │        │   Taro / uni-app  │        │

│  │   localhost:3000   │        │                   │        │

│  └────────┬──────────┘        └────────┬──────────┘        │

│           │ HTTPS/WSS                   │                    │

└───────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┘

│                             │

┌───────────▼─────────────────────────────▼────────────────────┐

│                     API 网关层                                │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  Nginx / Kong                                         │   │

│  │  · SSL终结  · 路由转发  · 限流  · 认证鉴权  · 日志    │   │

│  │  · /api/*     → Java Backend (8080)                  │   │

│  │  · /ai/*      → Python AI Service (8000)             │   │

│  │  · /ws/*      → WebSocket                            │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │

└───────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┘

│                                 │

┌───────────▼───────────┐     ┌──────────────▼──────────────┐

│  Java 业务服务层       │     │  Python AI 服务层            │

│  Spring Boot :8080    │     │  FastAPI :8000              │

├───────────────────────┤     ├─────────────────────────────┤

│                       │     │                             │

│  ┌─────────────────┐  │     │  ┌───────────────────────┐  │

│  │ 用户服务          │  │     │  │ 讲题Agent             │  │

│  │ /api/users       │  │     │  │ /ai/tutor/explain    │  │

│  │ · 注册/登录/JWT   │  │     │  │ · 苏格拉底式引导      │  │

│  │ · 个人信息        │  │     │  │ · 流式输出(SSE)       │  │

│  └─────────────────┘  │     │  └───────────────────────┘  │

│                       │     │                             │

│  ┌─────────────────┐  │     │  ┌───────────────────────┐  │

│  │ 家族服务          │  │     │  │ 批改Agent             │  │

│  │ /api/families    │  │     │  │ /ai/tutor/grade      │  │

│  │ · CRUD/成员管理   │  │     │  │ · 步骤级评分          │  │

│  │ · 权限控制        │  │     │  │ · 错误类型识别        │  │

│  └─────────────────┘  │     │  └───────────────────────┘  │

│                       │     │                             │

│  ┌─────────────────┐  │     │  ┌───────────────────────┐  │

│  │ 题库服务          │  │     │  │ 出题Agent             │  │

│  │ /api/questions   │  │     │  │ /ai/tutor/generate   │  │

│  │ · CRUD/导入/搜索  │◄┼─────┼─►│ · 自适应难度          │  │

│  │ · 知识点关联      │  │ MQ  │  │ · 变式题生成          │  │

│  └─────────────────┘  │     │  └───────────────────────┘  │

│                       │     │                             │

│  ┌─────────────────┐  │     │  ┌───────────────────────┐  │

│  │ 评估引擎          │  │     │  │ 数学执行引擎          │  │

│  │ /api/assessment  │  │     │  │ · sympy 符号计算      │  │

│  │ · BKT知识追踪    │  │     │  │ · 安全沙箱            │  │

│  │ · 能力雷达图      │  │     │  │ · 步骤验证            │  │

│  └─────────────────┘  │     │  └───────────────────────┘  │

│                       │     │                             │

│  ┌─────────────────┐  │     │  ┌───────────────────────┐  │

│  │ 聊天会话服务      │  │     │  │ 模型管理层            │  │

│  │ /api/sessions    │  │     │  │ · LiteLLM 统一调用    │  │

│  │ · 会话历史        │  │     │  │ · 多模型切换/降级     │  │

│  │ · 上下文管理      │  │     │  │ · Token 统计/限流     │  │

│  └─────────────────┘  │     │  └───────────────────────┘  │

│                       │     │                             │

└───────────┬───────────┘     └──────────────┬──────────────┘

│                                 │

│    ┌────────────────────────────┘

│    │

┌───────────▼────▼───────────────────────────────────────────┐

│                      数据存储层                              │

│                                                             │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐             │

│  │ PostgreSQL   │  │  Redis   │  │ RabbitMQ │             │

│  │ + pgvector   │  │          │  │          │             │

│  │              │  │ · 会话   │  │ · 出题任务│             │

│  │ · 业务数据   │  │ · 缓存   │  │ · 评估任务│             │

│  │ · 向量检索   │  │ · 限流   │  │ · 通知   │             │

│  └──────────────┘  └──────────┘  └──────────┘             │

│                                                             │

│  ┌──────────────┐                                          │

│  │  MinIO       │                                          │

│  │  · 语音文件   │                                          │

│  │  · 题库资源   │                                          │

│  │  · 用户头像   │                                          │

│  └──────────────┘                                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.3 项目代码结构

FamilyAgent/

├── docker-compose.yml              # 本地开发环境编排

├── .github/

│   └── workflows/

│       ├── ci.yml                  # CI流水线

│       └── deploy.yml              # 部署流水线

│

├── backend/                        # Java Spring Boot 业务服务

│   ├── pom.xml

│   ├── src/main/java/com/familyagent/

│   │   ├── FamilyAgentApplication.java

│   │   ├── config/

│   │   │   ├── SecurityConfig.java

│   │   │   ├── RedisConfig.java

│   │   │   ├── RabbitMQConfig.java

│   │   │   └── WebSocketConfig.java

│   │   ├── module/

│   │   │   ├── user/               # 用户模块

│   │   │   │   ├── controller/

│   │   │   │   ├── service/

│   │   │   │   ├── repository/

│   │   │   │   ├── entity/

│   │   │   │   └── dto/

│   │   │   ├── family/             # 家族模块

│   │   │   ├── question/           # 题库模块

│   │   │   ├── assessment/         # 评估模块

│   │   │   ├── session/            # 会话模块

│   │   │   └── knowledge/          # 知识库模块(Phase2)

│   │   ├── common/

│   │   │   ├── exception/

│   │   │   ├── interceptor/

│   │   │   ├── util/

│   │   │   └── constant/

│   │   └── infra/

│   │       ├── mq/                 # 消息队列

│   │       └── cache/              # 缓存

│   ├── src/main/resources/

│   │   ├── application.yml

│   │   ├── application-dev.yml

│   │   └── application-prod.yml

│   └── src/test/

│

├── ai-service/                     # Python AI 服务

│   ├── pyproject.toml

│   ├── requirements.txt

│   ├── alembic/                    # 数据库迁移(AI侧)

│   ├── app/

│   │   ├── main.py                 # FastAPI 入口

│   │   ├── config.py               # 配置管理

│   │   ├── api/

│   │   │   ├── __init__.py

│   │   │   ├── tutor.py            # 家教相关API

│   │   │   ├── assessment.py       # 评估相关API

│   │   │   └── health.py           # 健康检查

│   │   ├── agents/

│   │   │   ├── __init__.py

│   │   │   ├── base.py             # Agent基类

│   │   │   ├── tutor_agent.py      # 讲题Agent

│   │   │   ├── grader_agent.py     # 批改Agent

│   │   │   └── generator_agent.py  # 出题Agent

│   │   ├── engine/

│   │   │   ├── math_executor.py    # 数学执行沙箱

│   │   │   └── knowledge_tracker.py # 知识追踪引擎

│   │   ├── llm/

│   │   │   ├── client.py           # LLM客户端(LiteLLM)

│   │   │   ├── prompts/            # Prompt模板

│   │   │   │   ├── tutor.py

│   │   │   │   ├── grader.py

│   │   │   │   └── generator.py

│   │   │   └── schemas.py          # 结构化输出Schema

│   │   └── utils/

│   │       ├── logger.py

│   │       └── sanitizer.py        # 输入安全处理

│   └── tests/

│       ├── test_tutor_agent.py

│       ├── test_grader_agent.py

│       └── test_knowledge_tracker.py

│

├── frontend/                       # Next.js 前端

│   ├── package.json

│   ├── tsconfig.json

│   ├── next.config.js

│   ├── tailwind.config.ts

│   ├── src/

│   │   ├── app/                    # App Router

│   │   │   ├── layout.tsx

│   │   │   ├── page.tsx

│   │   │   ├── (auth)/

│   │   │   │   ├── login/

│   │   │   │   └── register/

│   │   │   ├── (dashboard)/

│   │   │   │   ├── layout.tsx

│   │   │   │   ├── tutor/          # 家教页面

│   │   │   │   ├── assessment/     # 学力评估

│   │   │   │   ├── family/         # 家族空间

│   │   │   │   └── settings/       # 设置

│   │   │   └── api/                # API Routes (BFF)

│   │   ├── components/

│   │   │   ├── ui/                 # shadcn/ui 组件

│   │   │   ├── tutor/              # 家教专用组件

│   │   │   │   ├── ChatBubble.tsx

│   │   │   │   ├── QuestionCard.tsx

│   │   │   │   ├── MathInput.tsx

│   │   │   │   └── GradeResult.tsx

│   │   │   ├── assessment/         # 评估组件

│   │   │   │   ├── RadarChart.tsx

│   │   │   │   └── KnowledgeTree.tsx

│   │   │   └── layout/

│   │   │       ├── Sidebar.tsx

│   │   │       └── Header.tsx

│   │   ├── hooks/

│   │   │   ├── useChat.ts          # 聊天Hook(SSE)

│   │   │   ├── useAuth.ts

│   │   │   └── useFamily.ts

│   │   ├── stores/

│   │   │   ├── chatStore.ts

│   │   │   └── authStore.ts

│   │   ├── lib/

│   │   │   ├── api.ts              # API客户端

│   │   │   └── utils.ts

│   │   └── types/

│   │       └── index.ts

│   └── public/

│

├── docs/                           # 项目文档

│   ├── api/                        # API文档(补充)

│   ├── architecture/               # 架构决策记录(ADR)

│   └── product/                    # 产品需求文档(PRD)

│

├── scripts/                        # 工具脚本

│   ├── init-db.sql

│   ├── seed-questions.py           # 题库初始化

│   └── dev-setup.sh

│

├── 商业计划书.md

├── 项目开发计划书.md

└── README.md

## 3. 开发阶段划分

### 3.1 总体时间线

2026                          2027                        2028

Q3        Q4        Q1        Q2        Q3        Q4        Q1        Q2

├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│         │         │         │         │         │         │         │         │

│ Phase 1 │ Phase 1.5         │ Phase 2           │ Phase 3                     │

│ AI家教   │ 多学科+移动       │ 日记+知识库        │ 镜像Agent                   │

│ (MVP)   │                   │                   │                             │

│         │         │         │         │         │         │         │         │

│█████████│█████████│█████████│█████████│█████████│█████████│█████████│█████████│

│         │         │         │         │         │         │         │         │

└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

### 3.2 各阶段目标

| 阶段 | 周期 | 核心交付 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 16周 | AI家教MVP（数学） | 种子用户可用 |
| Phase 1.5 | 8周 | 多学科支持 + 移动端 | 1000种子用户 |
| Phase 2 | 16周 | 快捷日记 + 家族知识库 | 付费体系上线 |
| Phase 3 | 16周 | 镜像Agent v1 | 完整产品闭环 |

## 4. 详细开发计划

### 4.1 Phase 1: AI家教 MVP（16周）

#### Sprint 0: 项目初始化（Week 1-2）

| ID | 任务 | 负责人 | 预估人天 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | 项目脚手架搭建（3个项目初始化） | 全栈 | 2 | P0 |
| S0-02 | Docker Compose 本地开发环境 | 全栈 | 1 | P0 |
| S0-03 | PostgreSQL 表结构设计与创建 | 后端 | 2 | P0 |
| S0-04 | CI/CD 流水线搭建（GitHub Actions） | 全栈 | 1 | P0 |
| S0-05 | 代码规范配置（ESLint, Prettier, Checkstyle） | 全栈 | 0.5 | P1 |
| S0-06 | LLM API Key 申请与环境配置 | AI工程 | 0.5 | P0 |
| S0-07 | Git 分支策略制定 + README | 全栈 | 0.5 | P1 |

交付物：

• 3个项目可本地启动

• 数据库表结构就绪

• CI流水线通过

数据库核心表（Phase 1）：

-- 用户表

CREATE TABLE users (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

nickname VARCHAR(100),

avatar_url VARCHAR(500),

role VARCHAR(20) DEFAULT 'USER',

status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVE',

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

-- 家族表

CREATE TABLE families (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

description TEXT,

created_by BIGINT REFERENCES users(id),

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

-- 家族成员

CREATE TABLE family_members (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

family_id BIGINT REFERENCES families(id),

user_id BIGINT REFERENCES users(id),

role VARCHAR(20) DEFAULT 'MEMBER',  -- OWNER, ADMIN, MEMBER, GUEST

permissions JSONB DEFAULT '{}',

joined_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

UNIQUE(family_id, user_id)

);

-- 知识点树

CREATE TABLE knowledge_points (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

parent_id BIGINT REFERENCES knowledge_points(id),

subject VARCHAR(50) NOT NULL,

grade VARCHAR(20),

name VARCHAR(200) NOT NULL,

description TEXT,

level INTEGER DEFAULT 1,

sort_order INTEGER DEFAULT 0

);

-- 题库

CREATE TABLE questions (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

kp_id BIGINT REFERENCES knowledge_points(id),

subject VARCHAR(50) NOT NULL,

grade VARCHAR(20),

type VARCHAR(30) NOT NULL,  -- CHOICE, FILL, CALCULATION, PROOF

difficulty INTEGER CHECK(difficulty BETWEEN 1 AND 5),

content JSONB NOT NULL,     -- {stem, options, figures}

answer JSONB NOT NULL,      -- {value, steps, explanation}

tags TEXT[],

source VARCHAR(50) DEFAULT 'AI_GENERATED',

usage_count INTEGER DEFAULT 0,

correct_rate DECIMAL(5,4),

status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVE',

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

-- 测试记录

CREATE TABLE test_records (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

user_id BIGINT REFERENCES users(id),

question_ids BIGINT[],

answers JSONB,

scores JSONB,

time_spent INTEGER[],  -- 每题用时(秒)

total_score DECIMAL(5,2),

created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

-- 学力档案

CREATE TABLE ability_profiles (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

user_id BIGINT REFERENCES users(id),

kp_id BIGINT REFERENCES knowledge_points(id),

mastery_probability DECIMAL(5,4),

total_attempts INTEGER DEFAULT 0,

correct_attempts INTEGER DEFAULT 0,

last_attempt_at TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

UNIQUE(user_id, kp_id)

);

-- 家教会话

CREATE TABLE chat_sessions (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

user_id BIGINT REFERENCES users(id),

question_id BIGINT REFERENCES questions(id),

subject VARCHAR(50),

messages JSONB DEFAULT '[]',  -- [{role, content, timestamp}]

status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVE',

started_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

ended_at TIMESTAMP

);

#### Sprint 1: 用户与家族基础（Week 3-4）

| ID | 任务 | 负责人 | 人天 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | 用户注册/登录API（JWT） | 后端 | 3 | P0 |
| S1-02 | 家族CRUD API | 后端 | 2 | P0 |
| S1-03 | 家族成员管理API | 后端 | 2 | P0 |
| S1-04 | 权限拦截器（家族角色） | 后端 | 1.5 | P0 |
| S1-05 | 统一响应格式 + 全局异常处理 | 后端 | 1 | P0 |
| S1-06 | 注册/登录页面 | 前端 | 2 | P0 |
| S1-07 | 家族创建/加入页面 | 前端 | 2 | P0 |
| S1-08 | 侧边栏导航 + 基础布局 | 前端 | 2 | P0 |
| S1-09 | Auth Store + 路由守卫 | 前端 | 1.5 | P0 |
| S1-10 | API 客户端封装 | 前端 | 1 | P0 |

验收标准：

• 用户可注册/登录，JWT鉴权正常

• 可创建家族、邀请成员（通过邀请码）

• 不同角色（族长/成员）权限隔离

#### Sprint 2: 题库管理（Week 5-6）

| ID | 任务 | 负责人 | 人天 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | 知识点树API（CRUD + 树形查询） | 后端 | 2 | P0 |
| S2-02 | 题目CRUD API（含批量导入） | 后端 | 3 | P0 |
| S2-03 | 题目搜索/筛选API（按知识点/难度/类型） | 后端 | 2 | P0 |
| S2-04 | AI批量出题端点 /ai/questions/generate | AI工程 | 3 | P0 |
| S2-05 | 出题Agent Prompt模板 | AI工程 | 1.5 | P0 |
| S2-06 | 出题结果Schema校验 | AI工程 | 1 | P0 |
| S2-07 | Java调用Python出题服务（MQ异步） | 后端+AI | 1.5 | P0 |
| S2-08 | 题库管理页面（列表/筛选/详情） | 前端 | 3 | P0 |
| S2-09 | AI出题操作面板 | 前端 | 2 | P0 |
| S2-10 | 题库初始化脚本（生成2000道数学题） | AI工程 | 2 | P0 |

验收标准：

• 知识点树可管理，支持3级层级（学科→年级→知识点）

• AI生成题目质量经人工抽审合格率 > 85%

• 题目可搜索、筛选、查看

#### Sprint 3: 讲题Agent（Week 7-9）⭐ 核心Sprint

| ID | 任务 | 负责人 | 人天 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | 讲题Agent核心Prompt设计+调优 | AI工程 | 3 | P0 |
| S3-02 | 苏格拉底式引导逻辑实现 | AI工程 | 3 | P0 |
| S3-03 | 结构化输出Schema（讲题步骤） | AI工程 | 1 | P0 |
| S3-04 | 讲题API /ai/tutor/explain（SSE流式） | AI工程 | 2 | P0 |
| S3-05 | 会话管理API（创建/历史/上下文） | 后端 | 2 | P0 |
| S3-06 | Java↔Python讲题代理（SSE透传） | 后端 | 2 | P0 |
| S3-07 | 聊天UI组件（气泡/打字机/流式渲染） | 前端 | 3 | P0 |
| S3-08 | 题目卡片组件（渲染题目内容） | 前端 | 2 | P0 |
| S3-09 | 家教对话页面（完整交互） | 前端 | 3 | P0 |
| S3-10 | 数学公式渲染（KaTeX） | 前端 | 1 | P0 |
| S3-11 | 对话历史列表 + 恢复 | 前端 | 2 | P1 |

验收标准：

• 学生发出题目后，Agent以引导式提问回应（不直接给答案）

• 流式输出正常，打字机效果无闪烁

• 数学公式正确渲染

• 对话可保存、可恢复

讲题Agent Prompt核心设计：

# ai-service/app/llm/prompts/tutor.py

SYSTEM_PROMPT = """你是一位名叫"小智"的AI家教老师。你的教学理念是"授人以渔"。

## 你的特质

- 耐心、温和、鼓励学生

- 擅长苏格拉底式提问——通过一系列递进问题引导学生自己发现答案

- 绝不直接给出完整答案，而是拆解为思维步骤

- 会用生活中的类比帮助理解抽象概念

- 每次只讲一个关键点，确认学生理解后再推进

## 当前学生画像

- 年级：{grade}

- 学科：{subject}

- 当前学习知识点：{knowledge_point}

- 该知识点掌握程度：{mastery_level}

- 历史常见错误类型：{common_errors}

## 当前题目

{question_content}

## 标准答案

{answer}

## 解题步骤

{steps}

## 教学要求

1. **先诊断**：问1-2个问题了解学生当前的理解程度

2. **拆解引导**：将解题过程拆为3-5个关键思维步骤，逐个引导

3. **类比辅助**：当学生困惑时，使用生活场景类比

4. **确认理解**：每个关键点后都确认学生是否真的懂了

5. **变式巩固**：讲解完成后，口述一个类似题让学生思考

6. **错误正向化**：即使答错了，先肯定思考中的正确部分，再指出改进点

## 禁止行为

- 禁止直接说"答案是..."

- 禁止一次性讲解超过2个知识点

- 禁止批评学生"这么简单都不会"

- 禁止在不理解学生困惑点的情况下重复讲解

请开始引导学生。"""

#### Sprint 4: 智能批改（Week 10-11）

| ID | 任务 | 负责人 | 人天 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | 批改Agent Prompt设计 | AI工程 | 1.5 | P0 |
| S4-02 | 批改API /ai/tutor/grade | AI工程 | 2 | P0 |
| S4-03 | 步骤级评分逻辑 + 错误类型识别 | AI工程 | 2 | P0 |
| S4-04 | 数学题sympy验证（辅助批改） | AI工程 | 2 | P0 |
| S4-05 | 测试提交API（作答+批改） | 后端 | 2 | P0 |
| S4-06 | 测试记录存储 + 查询API | 后端 | 1.5 | P0 |
| S4-07 | 答题界面（输入框/拍照/画板） | 前端 | 3 | P0 |
| S4-08 | 批改结果展示组件 | 前端 | 2 | P0 |
| S4-09 | 拍照上传（OCR识别数学题） | 前端 | 1.5 | P1 |

验收标准：

• 学生提交答案后，返回步骤级评分

• 错误类型正确识别（如"符号错误""概念混淆""计算失误"）

• 数学题答案可通过sympy验证

批改输出结构：

{

"overall_score": 75,

"is_correct": false,

"step_grades": [

{

"step_number": 1,

"step_name": "理解题意",

"student_work": "设速度为x km/h",

"is_correct": true,

"score": 20,

"max_score": 20,

"feedback": "正确！设未知数是很好的开始"

},

{

"step_number": 2,

"step_name": "列方程",

"student_work": "x + 20 = 80",

"is_correct": false,

"score": 0,

"max_score": 30,

"error_type": "概念混淆",

"feedback": "这里混淆了速度和路程的关系。想想：路程 = 速度 × 时间"

}

],

"error_analysis": {

"primary_error_type": "概念混淆",

"knowledge_gaps": ["速度-路程-时间关系"],

"suggestion": "建议先复习路程=速度×时间的基本公式"

},

"overall_feedback": "解题思路是对的，但在列方程时混淆了路程和速度的概念。这是个常见错误，掌握了基本公式后就能避免。"

}

#### Sprint 5: 学力评估（Week 12-13）

| ID | 任务 | 负责人 | 人天 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | 贝叶斯知识追踪引擎实现 | AI工程 | 3 | P0 |
| S5-02 | 能力评估API /ai/assessment/profile | AI工程 | 2 | P0 |
| S5-03 | 自适应抽题算法 | AI工程 | 2 | P0 |
| S5-04 | 评估相关Java API（档案查询/更新） | 后端 | 2 | P0 |
| S5-05 | 自适应测试流程API | 后端 | 2 | P0 |
| S5-06 | 学力雷达图组件（Chart.js） | 前端 | 2 | P0 |
| S5-07 | 知识树掌握状态可视化 | 前端 | 2 | P0 |
| S5-08 | 评估仪表盘页面 | 前端 | 2 | P0 |
| S5-09 | 自适应测试页面 | 前端 | 2 | P0 |

验收标准：

• 完成首次测试后，生成学力雷达图

• 知识树节点根据掌握概率着色（红/黄/绿）

• 自适应抽题优先抽取最近发展区题目

BKT 算法伪代码：

# ai-service/app/engine/knowledge_tracker.py

class BayesianKnowledgeTracker:

"""

贝叶斯知识追踪引擎

核心参数（可调）:

- p_learn: 学习概率 (学生通过一次正确练习掌握知识点的概率)

- p_guess: 猜测概率 (未掌握但猜对的概率)

- p_slip: 失误概率 (已掌握但答错的概率)

- p_forget: 遗忘概率 (已掌握但遗忘的概率)

"""

def __init__(self):

# 默认参数，后续根据数据拟合

self.p_learn = 0.15

self.p_guess = 0.20

self.p_slip = 0.10

self.p_forget = 0.03

def update(self, prior_mastery: float, is_correct: bool) -> float:

"""

根据答题结果更新掌握概率

P(mastered|correct) = P(mastered) * (1-P(slip))

/ (P(mastered)*(1-P(slip)) + (1-P(mastered))*P(guess))

"""

if is_correct:

numerator = prior_mastery * (1 - self.p_slip)

denominator = numerator + (1 - prior_mastery) * self.p_guess

else:

numerator = prior_mastery * self.p_slip

denominator = numerator + (1 - prior_mastery) * (1 - self.p_guess)

posterior = numerator / denominator if denominator > 0 else prior_mastery

# 应用遗忘

posterior *= (1 - self.p_forget)

return min(0.99, max(0.01, posterior))

def get_zone_of_proximal_development(self, profiles: dict) -> list:

"""返回最近发展区的知识点（掌握概率在0.3-0.7之间）"""

return [kp for kp, p in profiles.items() if 0.3 <= p <= 0.7]

def adaptive_select(self, questions: list, profiles: dict, n: int = 5) -> list:

"""自适应抽题：优先最近发展区，兼顾复习"""

zpd = self.get_zone_of_proximal_development(profiles)

# 70% 最近发展区 + 30% 已掌握(防遗忘)

zpd_questions = [q for q in questions if q.kp_id in zpd]

review_questions = [q for q in questions if q.kp_id not in zpd]

n_zpd = min(int(n * 0.7), len(zpd_questions))

n_review = n - n_zpd

selected = (

random.sample(zpd_questions, n_zpd) +

random.sample(review_questions, n_review)

)

return selected

#### Sprint 6: 错题本 + 集成测试（Week 14-15）

| ID | 任务 | 负责人 | 人天 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | 错题自动归类 + 错误模式分析 | AI工程 | 2 | P0 |
| S6-02 | 错题本API（查询/归类/复习） | 后端 | 2 | P0 |
| S6-03 | 错题本页面 | 前端 | 2 | P0 |
| S6-04 | 类似题推荐（基于错误知识点） | AI工程 | 1.5 | P1 |
| S6-05 | 端到端集成测试 | 全栈 | 3 | P0 |
| S6-06 | 性能测试（并发对话） | 全栈 | 1.5 | P1 |
| S6-07 | Bug修复 + UI打磨 | 全栈 | 3 | P0 |
| S6-08 | 产品体验走查 | 全员 | 1 | P0 |

验收标准：

• 错题自动归类到对应知识点

• 端到端流程可完整跑通（注册→加入家族→提问→讲题→抽题→批改→评估）

• 无P0级Bug

#### Sprint 7: 上线准备（Week 16）

| ID | 任务 | 负责人 | 人天 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-01 | 生产环境部署 | 全栈 | 2 | P0 |
| S7-02 | 域名/SSL/CDN配置 | 全栈 | 1 | P0 |
| S7-03 | 监控告警配置 | 全栈 | 1.5 | P0 |
| S7-04 | 隐私政策/用户协议 | 产品 | 1 | P0 |
| S7-05 | 操作文档（内部） | 全栈 | 1 | P1 |
| S7-06 | 种子用户招募页面 | 前端 | 1.5 | P0 |
| S7-07 | 反馈收集渠道（内嵌） | 前端 | 1 | P1 |

### 4.2 Phase 1.5: 多学科 + 移动端（8周）

| Sprint | 内容 | 周次 |
| --- | --- | --- |
| S8 | 学科框架重构（支持多学科抽象） | 17-18 |
| S9 | 物理学科接入（题库+讲题+评估） | 19-20 |
| S10 | 英语学科接入 | 21-22 |
| S11 | 微信小程序 MVP 版本 | 23-24 |

### 4.3 Phase 2: 个性化成长（16周）

| Sprint | 内容 | 周次 |
| --- | --- | --- |
| S12 | 语音输入前端（录音→上传） | 25-26 |
| S13 | Whisper集成 + 日记结构化 | 27-28 |
| S14 | 日记CRUD + 隐私控制 | 29-30 |
| S15 | 家族知识库（RAG检索引擎） | 31-32 |
| S16 | 知识库协作编辑 | 33-34 |
| S17 | 成长仪表盘 + 技能树 | 35-36 |
| S18 | 家族动态/时间线 | 37-38 |
| S19 | 付费体系 + 支付集成 | 39-40 |

### 4.4 Phase 3: 镜像Agent（16周）

| Sprint | 内容 | 周次 |
| --- | --- | --- |
| S20 | 用户数据采集Pipeline | 41-42 |
| S21 | 人格特征提取模型 | 43-44 |
| S22 | LoRA微调流程 | 45-46 |
| S23 | 镜像对话引擎 | 47-48 |
| S24 | 年度成长报告 | 49-50 |
| S25 | 代际对话功能 | 51-52 |
| S26 | 安全/伦理审查 + 全面测试 | 53-54 |
| S27 | 平台化API + 题库市场 | 55-56 |

## 5. 技术规范与标准

### 5.1 API设计规范

# 遵循 RESTful 规范

# 资源命名：复数名词

GET    /api/users              # 列表

POST   /api/users              # 创建

GET    /api/users/{id}         # 详情

PUT    /api/users/{id}         # 全量更新

PATCH  /api/users/{id}         # 部分更新

DELETE /api/users/{id}         # 删除

# 关联资源

GET    /api/families/{id}/members

POST   /api/families/{id}/members

# AI服务端点（Python）

POST   /ai/tutor/explain       # 讲题（SSE流式）

POST   /ai/tutor/grade         # 批改

POST   /ai/tutor/generate      # 出题

POST   /ai/assessment/profile  # 学力评估

GET    /ai/health              # 健康检查

统一响应格式：

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {},

"timestamp": "2026-06-03T10:30:00Z",

"request_id": "req_abc123"

}

分页格式：

{

"code": 200,

"data": {

"items": [],

"page": 1,

"page_size": 20,

"total": 150,

"total_pages": 8

}

}

### 5.2 错误码规范

| 范围 | 分类 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1000-1999 | 用户相关 | 1001: 用户名已存在 |
| 2000-2999 | 家族相关 | 2001: 家族不存在 |
| 3000-3999 | 题库相关 | 3001: 题目已删除 |
| 4000-4999 | AI服务相关 | 4001: LLM调用超时 |
| 5000-5999 | 系统通用 | 5001: 参数校验失败 |
| 9000-9999 | 第三方服务 | 9001: OSS上传失败 |

### 5.3 命名规范

| 语言 | 规范 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Java | 阿里Java开发手册 | FamilyController, getUserById() |
| Python | PEP 8 | tutor_agent, get_knowledge_profile() |
| TypeScript | Airbnb Style Guide | ChatBubble, useChatSession() |
| SQL | 小写+下划线 | family_members, knowledge_points |
| REST URL | kebab-case | /knowledge-points/{id} |
| Git Branch | type/description | feat/tutor-agent, fix/grade-timeout |
| Git Commit | Conventional Commits | feat(tutor): add socratic prompt template |

### 5.4 Git分支策略

main                    # 生产分支，只接受PR合并

└── develop           # 开发主分支

├── feat/xxx     # 功能分支

├── fix/xxx      # 修复分支

└── release/x.x  # 发布分支

### 5.5 代码审查标准

• 所有PR必须至少1人审查通过

• 核心模块（AI Agent、评估引擎）需2人审查

• CI必须通过（编译 + 测试 + Lint）

• 测试覆盖率要求：核心逻辑 > 80%，整体 > 60%

## 6. 质量保证体系

### 6.1 测试策略

测试金字塔

╱  E2E  ╲

╱  10%    ╲

╱───────────╲

╱  集成测试   ╲

╱    30%      ╲

╱───────────────╲

╱    单元测试     ╲

╱      60%        ╲

╱───────────────────╲

| 测试层级 | 技术 | 覆盖率目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Java单元测试 | JUnit 5 + Mockito | 80% (Service) | 业务逻辑 |
| Python单元测试 | pytest + pytest-asyncio | 80% (Agent) | AI逻辑 |
| 前端单元测试 | Vitest + Testing Library | 60% | 组件逻辑 |
| 集成测试 | SpringBootTest / pytest | 核心API 100% | 跨服务调通 |
| API契约测试 | 基于OpenAPI Schema | — | 前后端接口一致性 |
| E2E测试 | Playwright | P0流程 | 用户核心路径 |
| LLM输出测试 | 自定义评估pipeline | 关键Prompt | 批量回归验证输出质量 |

### 6.2 LLM输出质量保障

这是本项目最特殊的质量挑战。AI讲题的输出不能像传统软件一样精确断言，需要特殊策略：

# ai-service/tests/test_tutor_agent.py

class TestTutorQuality:

"""讲题质量评估"""

# 规则检查（确定性）

def test_no_direct_answer(self):

"""验证Agent不会直接给出答案"""

response = tutor_agent.explain(question=...)

assert answer_value not in response  # 答案数字不出现在讲解中

def test_socratic_questions_present(self):

"""验证包含引导式提问"""

response = tutor_agent.explain(question=...)

questions = extract_questions(response)

assert len(questions) >= 2  # 至少2个引导性问题

def test_step_by_step_structure(self):

"""验证分步骤讲解"""

response = tutor_agent.explain(question=...)

assert has_step_markers(response)  # 有"第一步""第二步"等标记

# 模型评判（使用另一个模型评估）

def test_explanation_quality_score(self):

"""用评判模型打分"""

response = tutor_agent.explain(question=...)

score = evaluator_llm.judge(

rubric=["是否启发思考", "是否循序渐进", "是否通俗易懂"],

explanation=response,

ground_truth=step_by_step_solution

)

assert score >= 7.0 / 10.0

# 数学正确性（确定性验证）

def test_math_steps_correct(self):

"""用sympy验证数学步骤"""

response = tutor_agent.explain(question=...)

math_steps = extract_math_expressions(response)

for step in math_steps:

assert sympy_verify(step, expected_result)

### 6.3 性能基准

| 指标 | 目标值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 讲题首Token时间 | < 3s | SSE流式延迟 |
| 批改响应时间 | < 8s | API端到端延迟 |
| 抽题响应时间 | < 500ms | API端到端延迟 |
| 页面首屏加载 | < 2s (LCP) | Lighthouse |
| 并发对话数 | 支持50并发 | JMeter压测 |
| 知识库向量检索 | < 200ms | pgvector性能测试 |
| API可用性 | 99.5% (Phase 1) | 健康检查监控 |

## 7. 部署与运维

### 7.1 环境规划

| 环境 | 用途 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| dev | 本地开发 | Docker Compose, 最小资源 |
| test | 集成测试 | CI自动创建/销毁 |
| staging | 预发布验证 | 与生产相同配置，隔离数据 |
| prod | 生产环境 | 高可用 + 备份 |

### 7.2 部署架构（生产环境）

┌─────────────────────────────────────────┐

│              阿里云 / AWS                │

│                                         │

│  ┌─────────────────────────────┐        │

│  │  Nginx (反向代理 + SSL终结)  │        │

│  └─────────────┬───────────────┘        │

│                │                         │

│  ┌─────────────▼───────────────┐        │

│  │  前端静态资源 (CDN + OSS)    │        │

│  └─────────────────────────────┘        │

│                │                         │

│  ┌─────────────▼───────────────┐        │

│  │  API Gateway (限流/鉴权)     │        │

│  └──────┬──────────────┬───────┘        │

│         │              │                │

│  ┌──────▼──────┐ ┌─────▼──────┐        │

│  │ Java Backend│ │Python AI   │        │

│  │ (2实例)     │ │Service(2实例)│       │

│  │ Port 8080   │ │Port 8000   │        │

│  └──────┬──────┘ └─────┬──────┘        │

│         │              │                │

│  ┌──────▼──────┐ ┌─────▼──────┐        │

│  │ PostgreSQL   │ │ Redis      │        │

│  │ (主从)       │ │ (Cluster)  │        │

│  └─────────────┘ └────────────┘         │

│                                         │

│  ┌─────────────┐  ┌────────────┐        │

│  │ RabbitMQ    │  │ MinIO/OSS  │        │

│  └─────────────┘  └────────────┘        │

└─────────────────────────────────────────┘

### 7.3 监控体系

┌──────────────────────────────────────┐

│            可观测性三支柱              │

├──────────────┬───────────┬───────────┤

│   日志       │   指标    │   链路    │

│   (ELK)     │(Prometheus│(Jaeger)  │

│             │ +Grafana) │           │

├──────────────┼───────────┼───────────┤

│ · 业务日志   │· API延迟  │· 请求链路 │

│ · AI调用日志 │· LLM调用量│· 慢查询   │

│ · 错误日志   │· 错误率   │· 服务依赖 │

│ · 审计日志   │· 并发数   │           │

└──────────────┴───────────┴───────────┘

核心告警规则：

| 告警 | 条件 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| API错误率过高 | 5分钟错误率 > 5% | P1 |
| LLM调用失败 | 连续3次失败 | P1 |
| 响应延迟过高 | P95 > 10s | P2 |
| 磁盘使用率 | > 85% | P2 |
| 服务不可用 | 健康检查连续失败 | P0 |

### 7.4 备份策略

| 数据 | 频率 | 保留 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 每日全量 + 持续WAL | 30天 |
| Redis | RDB每6小时 | 7天 |
| 用户上传文件 | 实时同步(OSS跨区域) | — |
| 配置文件 | Git版本控制 | 永久 |

## 8. 资源与成本估算

### 8.1 人力配置

| 角色 | 人数 | Phase 1 (16周) | Full-time |
| --- | --- | --- | --- |
| 全栈/架构师 (CTO) | 1 | 16周 | ✅ |
| AI/ML工程师 | 1 | 16周 | ✅ |
| 后端工程师 (Java) | 1 | 16周 | ✅ |
| 前端工程师 (React/TS) | 1 | 16周 | ✅ |
| 产品经理 | 0.5 | 8周（关键节点） | 兼职 |
| UI/UX设计师 | 0.5 | 4周（前8周集中） | 兼职 |
| 总计 | 5人 | — | — |

### 8.2 Phase 1 开发成本估算

| 成本项 | 月均 (万元) | 16周总计 (万元) |
| --- | --- | --- |
| 人力成本（5人） | 12.0 | 48.0 |
| LLM API调用（开发期） | 1.0 | 4.0 |
| 云服务（开发/测试环境） | 0.5 | 2.0 |
| 软件/SaaS订阅 | 0.3 | 1.2 |
| 域名/SSL/其他 | — | 0.3 |
| 总计 | 13.8 | 55.5 |

### 8.3 月度运营成本（MVP上线后）

| 成本项 | 月均 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器（4台ECS） | 4,000 | 2台Java + 2台Python |
| PostgreSQL（托管） | 1,500 | 阿里云RDS基础版 |
| Redis（托管） | 800 | 阿里云Redis基础版 |
| OSS + CDN | 500 | — |
| LLM API（按量） | 3,000 | 1000用户，日均50次调用 |
| 监控/日志服务 | 500 | — |
| 月均合计 | 约 10,300 元 | 支持1000种子用户规模 |

## 9. 风险管理

### 9.1 技术风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM 输出质量不稳定 | 高 | 高 | 多模型降级策略; sympy数学验证; 人工抽检; 用户反馈闭环 | AI工程 |
| 流式对话延迟过高 | 中 | 高 | SSE而非WebSocket; prompt长度控制; 模型选型考虑速度 | 全栈 |
| 题库答案错误 | 中 | 高 | sympy自动验算; 多模型交叉验证; 社区纠错 | AI工程 |
| 知识追踪模型不收敛 | 中 | 中 | 先用简单BKT; 积累数据后转DKT; 定期人工校准 | AI工程 |
| 数据库性能瓶颈 | 低 | 高 | 读写分离; 索引优化; 慢查询监控 | 后端 |
| Python↔Java通信失败 | 低 | 中 | MQ重试机制; 断路器模式; 降级策略 | 全栈 |

### 9.2 项目风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发进度延期 | 中 | 中 | 双周迭代; MVP砍功能保核心; 20%缓冲时间 |
| 核心人员离职 | 低 | 高 | 文档完善; 知识共享; 模块化降低bus factor |
| 需求变更频繁 | 中 | 中 | 种子用户反馈→优先级排序; 只做最高ROI的变更 |
| 第三方服务中断 | 低 | 高 | LLM多模型降级; 服务多区域部署 |

### 9.3 风险登记与跟踪

每个Sprint回顾时更新风险矩阵：

- 新增风险 → 评估 → 制定对策

- 已缓解风险 → 降级或关闭

- 风险触发 → 执行应急预案

## 10. 附录

### A. Java 项目关键依赖 (pom.xml 片段)

<properties>

<java.version>21</java.version>

<spring-boot.version>3.3.0</spring-boot.version>

<mybatis-plus.version>3.5.6</mybatis-plus.version>

<sa-token.version>1.38.0</sa-token.version>

</properties>

<dependencies>

<!-- Spring Boot Starters -->

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-websocket</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>

</dependency>

<!-- Database -->

<dependency>

<groupId>org.postgresql</groupId>

<artifactId>postgresql</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>com.baomidou</groupId>

<artifactId>mybatis-plus-spring-boot3-starter</artifactId>

<version>${mybatis-plus.version}</version>

</dependency>

<!-- Auth -->

<dependency>

<groupId>cn.dev33</groupId>

<artifactId>sa-token-spring-boot3-starter</artifactId>

<version>${sa-token.version}</version>

</dependency>

<!-- Utils -->

<dependency>

<groupId>cn.hutool</groupId>

<artifactId>hutool-all</artifactId>

</dependency>

<!-- Test -->

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>

<scope>test</scope>

</dependency>

</dependencies>

### B. Python 项目关键依赖 (requirements.txt)

# Web Framework

fastapi==0.111.0

uvicorn[standard]==0.30.1

sse-starlette==2.1.0

# LLM

litellm==1.40.0

openai==1.30.0

anthropic==0.28.0

# Math

sympy==1.12.1

# Data

pydantic==2.7.0

pydantic-settings==2.3.0

sqlalchemy==2.0.30

asyncpg==0.29.0

pgvector==0.3.0

# Message Queue

pika==1.3.2

aio-pika==9.4.0

# Speech (Phase 2)

faster-whisper==1.0.3

# Utils

httpx==0.27.0

tenacity==8.3.0

structlog==24.2.0

# Test

pytest==8.2.0

pytest-asyncio==0.23.7

### C. 前端项目关键依赖 (package.json 片段)

{

"dependencies": {

"next": "^14.3.0",

"react": "^18.3.0",

"react-dom": "^18.3.0",

"tailwindcss": "^3.4.0",

"@radix-ui/react-dialog": "^1.0.5",

"@radix-ui/react-dropdown-menu": "^2.0.6",

"lucide-react": "^0.378.0",

"zustand": "^4.5.0",

"socket.io-client": "^4.7.0",

"katex": "^0.16.0",

"recharts": "^2.12.0",

"date-fns": "^3.6.0",

"clsx": "^2.1.0",

"tailwind-merge": "^2.3.0"

},

"devDependencies": {

"typescript": "^5.4.0",

"@types/node": "^20.12.0",

"@types/react": "^18.3.0",

"eslint": "^8.57.0",

"prettier": "^3.2.0",

"vitest": "^1.6.0",

"@testing-library/react": "^15.0.0",

"playwright": "^1.44.0"

}

}

### D. Docker Compose 开发环境

version: '3.8'

services:

postgres:

image: pgvector/pgvector:pg16

environment:

POSTGRES_DB: familyagent

POSTGRES_USER: fa_user

POSTGRES_PASSWORD: fa_dev_pass

ports:

- "5432:5432"

volumes:

- pg_data:/var/lib/postgresql/data

- ./scripts/init-db.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql

redis:

image: redis:7-alpine

ports:

- "6379:6379"

rabbitmq:

image: rabbitmq:3.13-management-alpine

ports:

- "5672:5672"

- "15672:15672"

environment:

RABBITMQ_DEFAULT_USER: fa_user

RABBITMQ_DEFAULT_PASS: fa_dev_pass

minio:

image: minio/minio:latest

ports:

- "9000:9000"

- "9001:9001"

environment:

MINIO_ROOT_USER: minioadmin

MINIO_ROOT_PASSWORD: minioadmin

command: server /data --console-address ":9001"

volumes:

- minio_data:/data

volumes:

pg_data:

minio_data:

### E. 会议与沟通节奏

| 会议 | 频率 | 时长 | 参与者 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天 | 15min | 开发团队 | 同步进度/阻塞 |
| Sprint计划会 | 每2周 | 1h | 全员 | 下个Sprint任务拆解 |
| Sprint回顾会 | 每2周 | 45min | 全员 | 复盘改进 |
| 产品评审会 | 每2周 | 30min | 全员+产品 | Demo+验收 |
| 技术评审会 | 按需 | 1h | 技术团队 | 架构决策/技术方案 |
| 周报同步 | 每周 | — | 全员 | 书面周报+下周计划 |

### F. 文档索引

| 文档 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商业计划书 | 商业计划书.md | 市场分析、商业模式、财务 |
| 项目开发计划书 | 项目开发计划书.md | 本文档 |
| API文档 | 自动生成 (SpringDoc + Swagger UI) | 接口文档 |
| 架构决策记录 | docs/architecture/ADR/ | 关键技术决策 |
| 产品需求文档 | docs/product/PRD/ | 功能需求 |
| 测试报告 | CI自动生成 | 每次构建 |

**文档维护**：本文档由项目经理/技术负责人维护，每个Sprint结束后更新进度。  **版本历史**： - v1.0 (2026-06-03)：初稿，覆盖Phase 1完整计划  最后更新：2026年6月3日

— 本文档为商业计划初稿，数据为预估值，实际执行中需根据市场反馈持续迭代 —